**Государственное бюджетное дошкольное**

**образовательное учреждение**

 **детский сад № 115**

 **Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИНЯТО****На Педагогическом совете****От 25.11.14 № 3** |  **Утверждаю****Заведующий ГБДОУ №115** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Горнова** **Приказ от 25.11.14 № 52/1-р** |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО**

*(ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА*

*ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ)*

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ № 115

**Задачи**:

* Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.
* Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО.
* Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организация эффективной кадровой политики в ГБДОУ № 115.

**Ожидаемые результаты**:

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 115
* Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
* Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в 2014 – 2016 гг.;
* Разработано планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Содержание мероприятий** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1 | Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | 1.1 Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2014-2016гг.; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДОУ на 2014 – 2016 учебный год». | январь2014 | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 1.2 Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, учебно-методического обеспечения образовательного процесса, требований к качеству услуг дошкольного образования. | февраль-март2014 | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 1.3 Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО. | весь период | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 1.4 Создание и определение функционала рабочей группы. -Утверждение положения о рабочей группе.- Проведение заседаний рабочей группы педагогов и педагогического совета по введению ФГОС ДО.- Отчёт руководителя рабочей группы об организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования  | до мая 2014 года | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 1.5 Проектирование, разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе примерной ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО.  | до сентября 2015 | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 1.6 Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС ДО в ДОУ. | по срокам и процедуре, установленным  отделом образования | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 1.6 Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности в условиях ФГОС ДО. | 2014-2015 учебный год | Ст. воспитатель |
| 1.7 Разработка методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | до августа 2014 года | Ст. воспитатель |
| 1.9 Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | 2014-2016 год | Ст. воспитатель |
| 1.10 Анализ и внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | До апреля 2014 | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 1.11 Апробация и внедрение системы оценки качества (мониторинг) дошкольного образования в ГБДОУ. | 2014-2015 год | Ст. воспитатель |
| 1.12 Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО. | 2014-2015 год | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 1.13 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | весь период | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 1.4 Внесение изменений и дополнений в действующие нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность ДОУ:- Устав ГБДОУ № 115- Договор с родителями (законными представителями). | до сентября 2014 | Заведующий Ст. воспитатель |
| 1.15 Разработка и создание нормативно-правовой базы для оказания платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ. | До сентября 2014 | Заведующий |
| 2.1 Анализ кадрового состава на соответствие требованиям по введению ФГОС ДО. | до апреля 2014 | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 2 | Кадровое обеспечение ФГОС ДО | 2.2 Создание информационного стенда для педагогов о введении и реализации ФГОС ДО | до апреля 2014 | Ст. воспитатель |
| 2.3 Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов и руководящих работников по вопросам перехода на ФГОС ДОУ через активные формы методической работы, курсы повышения квалификации.  | весь период | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 2.4 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов на каждую возрастную группу сроком на один год. | до августа 2014 | Ст. воспитатель |
| 2.5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | до сентября 2014 | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 2.6 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | весь период | Ст. воспитатель |
| 2.7 Формирование и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО. | весь период | Ст. воспитатель |
| 2.8 Контроль за выполнением плана-графика реализации ФГОС ДО в 2014-2016 учебном году. | весь период | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 3.1 Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО. | до июня 2014 | Заведующий |
| 3 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | 3.2 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций | Заведующий |
| 3.3 Инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС   ДО. | до июня 2014 | Заведующий,Ст. воспитательЗавхозы |
| 3.4 Составление проекта плана  пополнения МТБ на 2015 г. | до сентября 2014 | Заведующий,Ст. воспитательЗавхозы |
| 3.5 Контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО. | весь период | Заведующий,Ст. воспитательЗавхозы |
| 4.1 Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию (информационный стенд), сайт ДОУ, проведение родительских собраний и организацию других мероприятий для родителей согласно Годовому плану ГБДОУ. | весь период | Заведующий,Ст. воспитатель |
| 4 | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | 4.2 Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет. |  | Заведующий |
| 4.3 Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | весь период | Заведующий |
| 4.4 Определение в ДОО ответственных лиц за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО. | до мая 2014 | Заведующий,Ст. воспитатель |
|  |  |  |