**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

юр. адрес: 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 58, литер Б,

телефон/факс (812) 314-05-58

|  |  |
| --- | --- |
| Рассмотрено Советом  Образовательного учреждения  ГБДОУ детский сад № 32  Адмиралтейского р-на СПб  Протокол № 2 от 14.01.2014 | **Утверждаю**  Заведующий ГБДОУ  детский сад № 32  Адмиралтейского р-на СПб  \_\_\_\_\_\_\_\_\_СЛ.Степанова  Приказ № 4-1 от 14.01.2014 |

ПЛАН-ГРАФИК « ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Основных мероприятий по обеспечению реализации  
в ГБДОУ детский сад № 32 с января 2014 года   
Федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь 2014 | Март 2014 | Апрель 2014 | Май 2014 | Сентябрь 2014 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 |
| 1. Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Организация непрерывного повышения квалификации по тематике ФГОСов. |  | + | + | + |  |  |  |  |
| 4.Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. |  | + | + |  | + |  |  |  |
| 5. Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Организация работы по разработке образовательной программы ДО. |  | + | + | + |  |  |  |  |
| 7. Обсуждение и утверждение основной образовательной программы. |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8. Презентация образовательной программы. |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 9.Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения ФГОС. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10. Изучение опыта работы пилотных площадок по ФГОС в сети Интернет. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ, |  |  | + | + | + | + |  |  |
| 12. Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП, |  |  | + | + | + | + |  |  |
| 13. Обеспечение доступа педагогическим работникам к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14.Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС. | + | + | + |  |  |  |  |  |
| 15. Обеспечение контроля и публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС. | + | + | + | + | + | + | + | + |